**Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг  
2022 йил I-ярим йилликка мўлжалланган  
И Ш Р Е Ж А С И**

| **Т/р** | **Устувор вазифалар.**  **Ўрганиладиган масалалар мавзуси.** | Ижро муддати | **Масъуллар:**  **Директор ўринбосарлари, таркибий тузилма ва ташкилотлар бошлиқлари, мутахассислар** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iа. Агентликнинг 2022 йил I ярим йиллигида Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномалари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракатлар дастуридан келиб чиқадиган устувор вазифалар** | | | |
| 1 | **Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган Кадастр соҳасидаги топшириқларни ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш**.  Жумладан, республика ҳудудларида савдо ва йўл бўйи хизматларини ривожлантириш орқали 130 та замонавий бозорлар ва савдо комплекслари, шунингдек, йўл бўйи инфратузилмасини ривожлантириш бўйича 65 та йирик ҳамда 5000 та кичик хизмат кўрсатиш объектларини ташкил этиш юзасидан амалий чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритиш (назорат режанинг 175-банди) | I ярим йилликда февраль | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Тегишли таркибий тузилмалар ва ташкилотлар |
| 2 | **Вазирлар Маҳкамасининг яқин муддатга ва узоқ истиқболга мўлжалланган ҳаракатлар дастуридан келиб чиқадиган устувор вазифаларда Кадастр соҳасидаги топшириқларни** **ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш**. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Тегишли таркибий тузилмалар ва ташкилотлар |
| 3 | **Ўзбекистон Республикаси Президентининг республика ҳудудларига ташрифлари якунлари бўйича тасдиқланган баённомалардаги Кадастр соҳасидаги топшириқларни** ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Тегишли таркибий тузилмалар ва ташкилотлар |
| 4 | **Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳани ривожлантириш бўйича ўтказилган мажлислар якунларига мувофиқ тасдиқланган баённомалардаги Кадастр соҳасидаги топшириқларни ўз вақтида ва сифатли бажариш**. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Тегишли таркибий тузилмалар ва ташкилотлар |
| 5 | **Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг** **2022 йил I ярим йиллиги иш режаси**да белгилаб берилган **Кадастр соҳасидаги топшириқларни ўз вақтида ва сифатли бажариш**. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Тегишли таркибий тузилмалар ва ташкилотлар |
| 6 | Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 18 апрелдаги мажлиси муҳокамасига “**Географик объектларнинг номлари тўғрисида**”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ижросини Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги тизимида ва Хоразм вилояти ҳокимлиги ҳамда туманлар (шаҳарлар) ҳокимликларида таъминлаш борасида амалга оширилаётган ишлар ҳисоботини тайёрлаш. | 8 апрель | Директор ўринбосари Т.Абдуллаев  ЕМТЗ, геодезия ва картография бошқармаси (Эргешов) |
| **Iб. Кадастр агентлигининг 2022 йил I ярим йиллигида белгиланган**  **устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича таклифлари** | | | |
| 7 | Республика аэрогеодезия маркази ва унинг ҳудудий бўлинмаларида маркшейдерлик ишларини амалга ошириш учун махсус тузилмаларни ташкил этиш ҳамда IT-технологияларни кенг қўллаб, Давлат-хусусий шерикчилик асосида **“Норуда фойдали қазилмаларни назорат қилиш”** тизимини жорий этишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритиш. | март | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  СОБИМ ва маркшейдерлик хизмати бошқармаси (Суюнов), Методология бошқармаси (Нишанов),  Юридик бошқарма (Амирқулов), IT-технологиялар ва ахборот хавфсизлиги бўлими (Озодов), Республика аэрогеодезия маркази (Омонов) |
| 8 | Ўзбекистон Республикаси **“Давлат кадастр баҳолаш тўғрисида”ги қонуни лойиҳасини ишлаб чиқишни** таъминлаш мақсадида илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва тўпланган маълумотларни умумлаштириш. | апрель-июнь | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  Давлат кадастрларини юритишда ҳудудлар билан ишлаш бошқармаси (Исаметдинов), Методология бошқармаси (Нишанов), Лойиҳалар билан ишлаш гуруҳи (Магдиев), Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 9 | **“Ўзбекистон Республикасида давлат геодезия назоратини амалга ошириш тартиби тўғрисида”**ги ҳамда **“Геодезия ва картография фаолиятига оид ҳуқуқбузарлик хавфини таҳлил этиш”** тартибини белгиловчи низомларни ишлаб чиқиш. | июнь | Директор ўринбосари (Аллаберганов),  Геодезия назорати бошқармаси (Имомқулов), ЕМТЗ, геодезия ва картография бошқармаси (Эргешов), Методология бошқармаси (Нишанов),  Маъмурий амалиёт бўлими (Омонов) |
| 10 | **Ер участкаси ва турар жойга тегишли ҳуқуқларни белгилаш механизмини яратишни** назарда тутувчи Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш. | май | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  МГАТ (Латипов), Давлат кадастрларини юритишда ҳудудлар билан ишлаш бошқармаси (Исаметдинов), Методология бошқармаси (Нишанов), Юридик бошқарма (Амирқулов), Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 11 | Давлат ер ва кадастр назоратини амалга оширувчи ходимларга қулайликлар яратган ҳолда иш самарадорлигини ошириш мақсадида, 2022 йил Давлат бюджети тўғрисидаги Қонунида белгиланган тартибда ерга оид ҳуқуқбузарликларни расмийлаштириш имконини берувчи **планшетлар харид қилиш** чорасини кўриш. | март | Директор ўринбосари (Аллаберганов),  Молия-иқтисод ва бухгалтерия бошқармаси (Мухаммадиев), Ишлар бошқармаси (Иномов) |
| 12 | Давлат кадастрлари ягона тизимига бериладиган **маълумотлар таркибини танқидий қайта кўриб чиқиш** ва кенгайтиришни назарда тутган ҳолда **қонунчилик ҳужжатларига ўзгартириш киритиш**. | март-апрель | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  Методология бошқармаси (Нишанов),  Юридик бошқарма (Амирқулов), МГАТ (Латипов),  Давлат кадастрлар палатаси (Валиев) |
| 13 | Соҳага оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни хатловдан ўтказган ҳолда амалдаги қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифлар тайёрлаш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Юридик бошқарма (Амирқулов),  Методология бошқармаси (Нишанов) |
| **II. Кадастр агентлигининг 2022 йил I ярим йиллигида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича кўрилаётган чоралар натижадорлиги таҳлиллари** | | | |
| 14 | Тизимдаги ташкилотлар томонидан жорий йилда ажратиладиган давлат бюджети маблағлари ҳамда бажарилаётган геодезия, картография ва давлат кадастри ишларини, бухгалтерия ҳисоботларини жойида чиқиб таҳлил қилиш (тасдиқланган режага асосан). | 1 февраль (режани тасдиқлаш) | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Молия-иқтисод ва бухгалтерия бошқармаси  (Мухаммадиев) |
| 15 | Рўйхатга олувчилар иш фаолиятини ва кўчмас мулкка бўлган хуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш қонунийлиги ва ўз муддатида бажарилиши бўйича ҳудудларда ва палатада амалга оширилаётган ишларни ўрганиш (тасдиқланган режага асосан). | 1 февраль (режани тасдиқлаш) | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  МГАТ (Латипов) |
| 16 | Давлат картография-геодезия фонди ҳамда идоравий картография-геодезия фондлари материалларининг (маълумотларининг) сақланиши, фойдаланиши ва Геодезия ва картография соҳасидаги давлат сирларининг сақланишини таъминлаш устидан тизим ташкилотларда амалга оширилаётган ишларни ўрганиш (тасдиқланган режа-график асосида). | 1 февраль (режани тасдиқлаш) | Директор ўринбосари (Аллаберганов),  Геодезия назорати бошқармаси (Имомқулов) |
| 17 | Иш ижрочилари томонидан Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, умумдавлат аҳамиятига молик геодезия ва картографияга оид ишларни бажариш натижасида олинган геодезия ва картографияга доир материалларни (маълумотларни) Давлат картография-геодезия фондига ўрнатилган тартибда қабул қилиш, сақлаш ва фойдаланувчиларга тақдим этиш. | I ярим йилликда | Геодезия назорати бошқармаси (Имомқулов),  Давлат картография-геодезия фонди (Асқаров) |
| 18 | Республика ҳудудида 1:2000, 1:10000, ва 1:25000 масштабли давлат топографик хариталари ҳамда планларини даврий янгилаб бориш ва аэрофотосъёмка ишларини бажариш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлигини таҳлил қилиш. | май | Директор ўринбосари (Т.Абдуллаев),  ЕМТЗ, геодезия ва картография бошқармаси (Эргешов),  Республика аэрогеодезия маркази (Омонов) |
| 19 | Давлат кадастрлари палатаси томонидан йиғилаётган тармоқ давлат кадастрлари маълумотларни таҳлил қилиш ва ҳар чорак якуни бўйича Кадастр агентлигига ахборот киритиш. | февраль, апрель | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 20 | Агентлик таркибий тузилмаларида ижро интизоми ҳолатини комплекс ўрганиш ва ўрганиш натижалари бўйича Кадастр агентлиги Ҳайъат йиғилишида ҳисоботини эшитиш:  **- Давлат кадастрлари палатаси**  **- Агентлик ва Палатанинг Тошкент шаҳар бошқармалари;**  **- Агентлик ва Палатанинг Сурхондарё вилоят бошқармалари;**  **- “Геоинфоком” ДУК;**  **- Агентлик ва Палатанинг Андижон вилоят бошқармалари;**  **- Агентлик ва Палатанинг Қашқадарё вилоят бошқармалари;**  **- Республика аерогеодезия маркази;**  **- Агентлик ва Палатанинг Самарқанд вилоят бошқармалари;**  **- Агентлик ва Палатанинг Жиззах вилоят бошқармалари;**  **- Агентлик ва Палатанинг Фарғона вилоят бошқармалари.** | февраль  февраль  март  март  апрель  апрель  май  май  июнь  июнь | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов) |
| 21 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўйимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 10 февралдаги ПФ-6166-сонли Фармони, “Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 31 майдаги ПҚ-5132-сон қарори талабларига мувофиқ ҳужжатларни тўлиқ ҳисобга олиш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш юзасидан тизимли ишларни олиб бориш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов) |
| 22 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси ва Халқ қабулхоналари, Олий Мажлис палаталари, Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш қабулхоналари **“business.gov.uz”** ягона интерактив портали орқали, шунингдек Кадастр агентлигининг ишонч телефонларига келиб тушган мурожаатларни қонун талабларига қатъий амал қилган ҳолда кўриб чиқилиши устидан Агентлик ва Палатанинг  **Тошкент шаҳри**  **Қашқадарё вилояти**  **Самарқанд вилояти**  **Фарғона вилояти** бошқармалари фаолиятини назорат тартибида ўрганиш. | февраль  апрель  май  июнь | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Махмудов) |
| 23 | Кадастр агентлигида амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини самарадорлигини ошириш юзасидан зарур чоралар белгилаш ва ўз муддатларида бажарилишини таъминлаш | I ярим йилликда | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  Молия-иқтисод ва бухгалтерия бошқармаси  (Мухаммадиев), Лойиҳани амалга ошириш гуруҳи (Магдиев) |
| 24 | Кадастр агентлигида кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чораларини кўриш ва унинг бажарилишини таъминлаш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Кадрлар бўлими (Ш.Олимов) |
| 25 | Давлат чегараларини делимитация, демаркация ва редемаркация қилиш, шунингдек, чегара бўйи муаммоларини ҳал қилиш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси билан чегарадош республикалар билан ҳамкорликда ишларни ташкил этиш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосари (Абдуллаев),  Давлат чегарасини делимитация ва демаркация қилиш бошқармаси (Умаров) |
| 26 | Кадастр агентлиги фаолиятини кенг тарғиб қилиш қаратилган МЕДИА РЕЖАга асосан республика бўйича ташкил этиладиган матбуот анжумани, брифинг, телекўрсатув, радио эшиттириш, репортаж, лавҳа ва интервьюларда мунтазам равишда иштирок этиб бориш. | 1 февраль (медиа режани тасдиқлаш) | Ахборот хизмат (Н.Атамуратов),  Агентлик марказий аппаратининг тегишли тузилмалари |
| 27 | Кадастр агентлиги ва унинг қуйи тизимидаги Ер назоратчилари томонидан ўтказилган хатловларда аниқланган қонун бузилиши ва уларни бартараф этиш борасида олиб борилган ишлар таҳлили, шунингдек ер участкасига бўлган хуқуқни давлат рўйхатидан ўтказиш учун ўз вақтида мурожаат этмаган жисмоний ва юридик шахсларга қўлланилган жарималарни ўрганиш, таҳлил қилиш ҳамда раҳбариятга ахборот тақдим этиш. | Ҳар ой якунига кўра | Директор ўринбосари (Аллаберганов),  Ер ва кадастр назорати бошқармаси (Файзуллаев), Маъмурий амалиёт бўлими (Оманов) |
| 28 | Кадастр соҳаси йўналишида илғор тажрибага эга МДҲ ва ривожланган хорижий давлатлар билан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ҳамда кучайтириш чораларини кўриш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Халқаро алоқалар ва рейтинглар бўлими (Абдугафурова) |
| 29 | Мулкни руйхатдан ўтказиш соҳасига оид халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасига берилган баҳоларга сабаб бўлган омиллар ва муаммоларни комплекс ўрганиш ва уларни бартараф этиш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Халқаро алоқалар ва рейтинглар бўлими (Абдугафурова)  Тегишли таркибий тузилмалар |
| 30 | Агентлик ва унинг ташкилий тузилмасига кирувчи ташкилотлар ходимлари томонидан фирибгарлик, коррупциявий хатти-ҳаракатларини олдини олиш бўйича тегишли тадбирларни амалга ошириш ҳамда ходимлар ўртасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда профилактик тадбирларни, ўқув семинарларни (тасдиқланган чора-тадбирлар режаси асосида) ташкил этиш. | 1 февраль (чора-тадбирлар режасини тасдиқлаш) | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Комплаенс-назорат хизмати  (Шамансуров) |
| 31 | Кадастр агентлиги раҳбарияти томонидан жойларда жисмоний ва юридик шахслар иштирокида сайёр қабулларни ўтказиб борилишини (тасдиқланган график асосида) таъминлаш, шунингдек уларда жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатлар ижроси юзасидан тизимли назорат ўрнатиш ҳамда якуни бўйича маълумотларни умулаштириб бориш. | 1 февраль (графикни тасдиқлаш) | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Ташкилий-назорат ва таҳлил бошқармаси (Махмудов) |
| **III. Ўзбекистон Республикаси Қонунлари ижросини мақсадли ўрганиш ва натижасини Кадастр агентлигининг Ҳайъати фаолиятини ташкил этиш** | | | |
| 32 | Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 февралдаги 66-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги тўғрисидаги Низомнинг 34-бандига мувофиқ Кадастр агентлиги ҳайъатининг таркибининг сони шахсий таркибини тасдиқлаш учун Давлат солиқ қўмитаси раиси номига тақдимнома киритиш. | 31 январь | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов),  Кадрлар бўлими (Ш.Олимов), Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов),  Юридик бошқарма (Амирқулов) |
| 33 | Кадастр агентлиги ҳайъати регламенти ва мажлисларни ўтказиш режаси лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун киритиш. | 10 февраль | Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов), Юридик бошқарма (Амирқулов) |
| 34 | Кадастр агентлиги ҳайъати мажлислари муҳокамасига материалларни тайёрлаш ва кўриб чиқилишини таъминлаш. | Тасдиқ-ланган режа асосида | Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов) |
| 35 | Кадастр агентлиги томонидан 2021 йил ва 2022 йил 1-чораги давомида амалга оширилган ишлар якунлари муҳокамаси тўғрисида. | 10 февраль, 25 апрель | Кадастр агентлиги ҳайъати аъзолари, Иқтисодий таҳлил ва стратегик ривожлантириш бошқармаси (Султанов), Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов), Агентлик марказий аппарати таркибий тузилмалари |
| **IV. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари, фармойишлари  ва Ҳукумат қарорлари ижросини мақсадли ўрганиш** | | | |
| 36 | **“Фазовий маълумотлар тўғрисида”ги** Ўзбекистон Республикаси Қонуни ижроси тизим ташкилотлари томонидан бажарилиши ҳолатини ўрганиш, юзага келган муаммоларни таҳлил қилиш ва натижаси юзасидан таклиф киритиш. | март | Директор ўринбосари (Т.Абдуллаев, Мирмаксудов),  ЕМТЗ, геодезия ва картография бошқармаси (Эргешов), МГАТ (Латипов) |
| 37 | Вазирлар Маҳкамасининг “Андижон вилоятининг Асака ва Шаҳрихон туманларида кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни эътироф этиш тўғрисида” 2021 йил 13 августдаги 520-сон қарори ижроси натижадорлигини таҳлил қилиш ва Вазирлар Маҳкамасига ахборот бериш. | март | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  МГАТ (Латипов), Давлат кадастрларини юритишда ҳудудлар билан ишлаш бошқармаси (Исаметдинов), Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 38 | Вазирлар Маҳкамасининг “Ер участкаларини давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун доимий фойдаланишга ажратишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида” 2021 йил 27 августдаги 543-сон қарори ижросининг натижадорлиги Сурхондарё вилоятида ўрганиш ва натижаси юзасидан Вазирлар Маҳкамасига ахборот бериш. | апрель | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  Давлат кадастрларини юритишда ҳудудлар билан ишлаш бошқармаси (Исаметдинов), Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 39 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 7 сентябрдаги ПФ-6061-сон Фармони ижросини ўз вақтида ва сифатли таъминлашда Кадастр агентлигининг шахсий масъулияти тўғрисида Вазирлар Маҳкамасида ҳисобот бериш. | апрель | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Абдуллаев, Абдуллаев, Мирмаксудов), Иқтисодий таҳлил ва стратегик ривожлантириш бошқармаси (Султанов), Ташкилий назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов),  Агентлик марказий аппарати таркибий тузилмалари |
| 40 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қонунчилик ҳужжатлари ижросини самарали ташкил этишда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари раҳбарларининг шахсий жавобгарлигини кучайтиришга доир қўйимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 10 февралдаги ПФ-6166-сонли Фармони, “Ijro.gov.uz” ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 31 майдаги ПҚ-5132-сон қарори талабларига мувофиқ ҳужжатларни тўлиқ ҳисобга олиш, уларнинг бажарилишини назорат қилиш юзасидан тизимли ишларни олиб бориш. | I ярим йилликда | Директор ўринбосари (А.Аллаберганов), Ташкилий-назорат ва таҳлил бошқармаси (Юсубжонов) |
| 41 | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6243-сонли Фармони ижросини мақсадли ўрганиш (тасдиқланган режага мувофиқ) | 28 февраль (режани тасдиқлаш) | Директор ўринбосарлари (Аллаберганов, Мирмаксудов),  Ер ва кадастр назорати бошқармаси (Файзуллаев),  Тегишли марказий аппарати таркибий тузилмалари |
| 42 | Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 29 декабрдаги “Кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1060-сонли қарори ижросини ------------ ва ----------- вилоятлари мисолида ўрганиш ва таҳлил қилиш. | март, май | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  МГАТ (Латипов), Давлат кадастрлар палатаси (Валиев) |
| 43 | Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 декабрдаги “Тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун бўш турган ер участкаларини бериш тартиб-таомилларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1023-сон қарори ижроси бўйича амалга оширилаётган ишларни  **Жиззах**  **Қашқадарё**  **Навоий**  **Хоразм**  вилоятларида мақсадли ўрганиш. | март  апрель  май июнь | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  Давлат кадастрларини юритишда ҳудудлар билан ишлаш бошқармаси (Исаметдинов),  Давлат кадастрлари палатаси (Валиев) |
| 44 | Кадастр агентлиги таркибий тузилмалари ва ташкилотлари томонидан давлат хизматларини кўрсатиш бўйича **Маъмурий регламентларда** белгиланган тартиблар ижроси ҳолатини  **Бухоро**  **Наманган**  **Сирдарё**  **Тошкент** вилоятларида мақсадли ўрганиш. | март  апрель  май  июнь | Директор ўринбосари (Мирмаксудов),  МГАТ (Латипов), IT-технологиялар ва ахборот хавфсизлиги бўлими (Озодов), “Геоинфоком” ДУК (Турғунов) |

***Эслатма:*** *Ушбу Иш режа марказий аппарати бошқармалари ва мустақил бўлимларининг иш режалари ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 январдаги* ***“Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил I ярим йиллик иш режаси тўғрисида****”ги 8-сонли мажлис баёни топшириқлари асосида ишлаб чиқилган.*

*Мазкур Иш режада белгиланган топшириқлар юклатилган масъуллар бошқа ишга ўтганда ёки лавозимидан озод этилганда унинг вазифаларини ушбу лавозимга янги тайинланган масъул ходимлар бажаради.*